## Hoja1
Probado por | prueba | Fecha | Accion | Resultado esperado | Resultado actual | ¿Aprobado?
Diego Galli | 1 | 2022-09-14 | Loguearse | Loguearse en la pagina de inicio con un mensaje | Fallo,recibe 2 argumentos en 1 posicion | No
Diego Galli | 2 | 2022-09-14 | Loguearse | Loguearse en la pagina de inicio con un mensaje | Puedo loguearse con éxito | Si
Diego Oliva | 3 | 2022-09-16 | Informacion del usuario | Poder visualizar el nombre de usuario,email,nombre,apellido | Se pudo visualizar toda la info | Si
Diego Oliva | 4 | 2022-09-18 | Editar los posteos de uno | Ver toda la informacion del posteo y poder editarla | Fallo,todos los usuarios podian editar los posteos de otros | No
Diego Oliva | 5 | 2022-09-20 | Enviar mensaje | Poder enviar mensaje a un usuario de la pagina | Fallo de tipo choices | No
Diego Oliva | 6 | 2022-09-20 | Agregar un avatar nuevo | Tener un avatar en inicio | Fallo,avatar no tiene len | No
Diego Oliva | 7 | 2022-09-21 | Editar un posteo del blog | Poder ver el formulario de edicion | Fallo,devuelve mas de un posteo | No
Diego Oliva | 8 | 2022-09-21 | Editar un posteo del blog | Poder ver el formulario de edicion de un posteo | Trae el formulario y se guarda con exito | Si